## ملخص البنود
# | الشبكة / المنشأ | البند | تقديم المواد | اعتماد المواد | أمر الشراء | التصنيع | أول توريد | التوريد والفحص | أقصى تأخير (يوم) | أول مرحلة متأخرة | حالة البند | انتهاء التوريد في خط الاساس | انتهاء التوريد المتوقع | افادة المقاول | Float | الوحدة | الكمية الإجمالية | الكمية الموردة فعلياً | المتبقي (فعلي) | نسبة التوريد
1 | الزراعة والتنسيق | Site Furnishings — Softscape and Landscape | مكتمل | مكتمل | 256 | 159 | 159 | 156 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-09-01 | 2027-02-04 | سيتم الالتزام بالتوريد خلال الموعد المحدد - فبراير 2027 | -156 | عدد | 16211 |  | 16211
2 | الزراعة والتنسيق | Softscape and Planting — Softscape and Landscape | مكتمل | مكتمل | 256 | 182 | 182 | 175 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-08-27 | 2027-01-31 | سيتم الالتزام بالتوريد خلال الموعد المحدد - فبراير 2027 | -157 | م2 | 18179 |  | 18179
3 | السور | Civil Works — Fence | مكتمل | مكتمل | مكتمل | مكتمل | — | 98 | 98 | التوريد والفحص | جارٍ | 2026-06-30 | 2026-10-06 | جاري التوريد نسبة الإنجاز 30 % ، متوقع الانتهاء مع نهاية ديسمبر 2026 | -98 | م3 | 12500 | 8300 | 4200 | 66.4%
4 | خزان المياه المعالجة (TSE) | Civil Works — Storage Tank (TSE) | مكتمل | مكتمل | 266 | 184 | 183 | 183 | 266 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-06-06 | 2026-12-06 | المواد معتمدة ، التوريد في منتصف نوفمبر | -183 | عدد | 1 |  | 1
5 | خزان المياه المعالجة (TSE) | Electromechanical Works — Storage Tank (TSE) | مكتمل | مكتمل | 217 | 161 | — | 147 | 217 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-11-23 | 2027-04-17 | المواد معتمدة ، التوريد في منتصف نوفمبر | -145 | عدد | 1 |  | 1
6 | شبكة إنارة الشوارع | Distrubution Panel Boards — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 144 | 147 | 116 | 256 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-10-21 | 2027-02-14 | تم الدفع ، والتوريد خلال نوفمبر | -116 | عدد | 1 |  | 1
7 | شبكة إنارة الشوارع | Lighting Cables — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 171 | 171 | 141 | 256 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-08-30 | 2027-01-18 | تم اصدار امر الشراء ، والتوريد خلال نوفمبر | -141 | عدد | 3399 | 0 | 3399 | 0%
8 | شبكة إنارة الشوارع | Lighting Fixtures — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 132 | 135 | 104 | 256 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-11-15 | 2027-02-27 | تم الدفع ، والتوريد خلال نوفمبر | -104 | عدد | 77 | 0 | 77 | 0%
9 | شبكة إنارة الشوارع | Lighting Poles — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 159 | 159 | 130 | 256 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-09-10 | 2027-01-18 | تم الدفع ، والتوريد خلال نوفمبر | -130 | عدد | 77 | 0 | 77 | 0%
10 | شبكة إنارة الشوارع | Lighting Poles Foundations — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 188 | 188 | 179 | 256 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-08-12 | 2027-02-07 | تم الدفع ، والتوريد خلال نوفمبر | -179 | عدد | 75 |  | 75 | 0%
11 | شبكة إنارة الشوارع | Cable Lugs — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 253 | 111 | 114 | 121 | 253 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-11-30 | 2027-03-31 | تم الدفع ، والتوريد خلال نوفمبر | -121 | عدد | 405 |  | 405 | 0%
12 | شبكة إنارة الشوارع | Fuse Boxes — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 253 | 154 | 154 | 154 | 253 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-11-30 | 2027-05-03 | تم الدفع ، والتوريد خلال نوفمبر | -154 | عدد | 75 |  | 75 | 0%
13 | شبكة إنارة الشوارع | Lighting Earthing — Street Lighting Network | مكتمل | مكتمل | 253 | 153 | 158 | 128 | 253 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-11-08 | 2027-03-16 | تم الدفع ، والتوريد خلال نوفمبر | -128 | عدد | 75 |  | 75 | 0%
14 | شبكة الاتصالات | Ducts — Telecom Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 146 | 145 | 105 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-09-05 | 2026-12-19 | بعد صرف المستخلص | -105 | متر | 5625 |  | 5625 | 0%
15 | شبكة الاتصالات | Manholes — Telecom Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 153 | 153 | 124 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-09-16 | 2027-01-18 | بعد صرف المستخلص | -124 | عدد. | 56 |  | 56 | 0%
16 | شبكة الجهد المتوسط | Medium Voltage Cables — Medium Voltage Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 181 | 180 | 152 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-08-03 | 2027-01-02 | سيتم تقديم RFI | -152 | متر | 3100 |  | 3100 | 0%
17 | شبكة الجهد المتوسط | Termination and Joints Kits — Medium Voltage Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 147 | 133 | 142 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-10-24 | 2027-03-15 | سيتم تقديم RFI | -142 | - | -
18 | شبكة الري | Valves — Irrigation Network | مكتمل | مكتمل | 263 | 172 | 172 | 152 | 263 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-08-26 | 2027-01-25 | سيتم التوريد في الموعد المحدد | -152 | عدد | 91 | 0 | 91 | 0%
19 | شبكة الري | Main Line Pipes — Irrigation Network | مكتمل | مكتمل | جديد (بدون BL) | 209 | 208 | 187 | 209 | التوريد والفحص | جارٍ | 2026-07-16 | 2027-01-19 | سيتم التوريد في الموعد المحدد | -187 | متر | 5981.57 | 0 | 5981.57 | 0%
20 | شبكة الصرف الصحي | Manhole Covers — Sewage Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 181 | 183 | 188 | 256 | أمر الشراء | جارٍ | 2026-09-29 | 2027-04-05 | سيتم التوريد في الموعد المحدد | -188 | عدد | 42 | 42 | 0 | 100%
21 | شبكة الصرف الصحي | Pipe— Sewage Network | مكتمل | مكتمل | [5 empty] | التوريد والفحص | منتهي | 2026-09-05 | 2026-09-06 |  | -1 | متر | 1944 | 1944 | 0 | 100%
22 | شبكة الصرف الصحي | Manholes — Sewage Network | مكتمل | مكتمل | مكتمل | مكتمل | مكتمل | 145 | 145 | التوريد والفحص | جارٍ | 2026-05-14 | 2026-10-06 | تم توريد حديد التسليح وجاري الصب في الموقع | -145 | عدد | 2489.594 | 1200 | 1289.594 | 48.2%
23 | شبكة المياه المعالجة (TSE) | Main Line Pipes — Treated Sewage Effluent (Tse) | — | — | 256 | 200 | 200 | جديد (بدون BL) | 256 | أمر الشراء | جارٍ | 2026-07-22 | 2027-01-18 | سيتم التوريد في الموعد المحدد | -180 | عدد | 0 | 0 | 0
24 | شبكة المياه المعالجة (TSE) | Valves — Treated Sewage Effluent (Tse) | — | — | 256 | 153 | 153 | 133 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-09-07 | 2027-01-18 | سيتم التوريد في الموعد المحدد | -133 | عدد | 42 |  | 42 | 0%
25 | شبكة تصريف السيول | Manholes — Storm Drainage Network | مكتمل | مكتمل | 257 | 231 | — | 217 | 257 | أمر الشراء | جارٍ | 2026-04-19 | 2026-11-22 | تم توريد حديد التسليح وجاري الصب في الموقع | -217 | عدد | 0 | 0 | 0
26 | شبكة تصريف السيول | Catch Basin Covers — Storm Drainage Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 163 | 163 | 161 | 256 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-09-16 | 2027-02-24 | تم توريد اكثر من 80 % ، إتمام التوريد خلال الشهر الجاري | -161 | عدد | 195 |  | 195 | 0%
27 | شبكة تصريف السيول | Catch Basin Pipes — Storm Drainage Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 239 | 237 | 180 | 256 | التوريد والفحص | منتهي | 2026-05-13 | 2026-11-09 | تم التوريد بالكامل | -180 | م | 2686.14 | 2686.14 | 0 | 100%
28 | شبكة تصريف السيول | Catch Basins — Storm Drainage Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 239 | 237 | 180 | 256 | التوريد والفحص | جارٍ | 2026-05-13 | 2026-11-09 | جاري التصنيع ،، وسيتم بدء التوريد خلال الأسبوع القادم ،، نهاية التوريد منتصف نوفمبر | -180 | عدد | 0 | 0 | 0
29 | شبكة تصريف السيول | Manhole Covers — Storm Drainage Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 146 | 146 | 163 | 256 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-10-05 | 2027-03-17 | سيتم التوريد في الموعد المحدد ، تم اصدار امر الشراء المورد مسبك الرياض | -163 | عدد | 55 |  | 55 | 0%
30 | شبكة تصريف السيول | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | مكتمل | مكتمل | 252 | 194 | 194 | 188 | 252 | التوريد والفحص | جارٍ | 2026-04-19 | 2026-10-24 | تم التوريد 80 % ، اكتمال التوريد نهاية شهر أكتوبر | -188 | متر | 18 | 0 | 18 | 0%
31 | شبكة مياه الشرب | Fire Hydrants — Potable Water Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 170 | 170 | 141 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-08-05 | 2026-12-24 | سيتم التوريد في الموعد المحدد | -141 | عدد | 45 | 0 | 45 | 0%
32 | شبكة مياه الشرب | Surface Box — Potable Water Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 114 | — | — | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-10-13 | 2027-02-04 | سيتم التوريد في الموعد المحدد | -114 | عدد | 47 | 0 | 47 | 0%
33 | شبكة مياه الشرب | Valves — Potable Water Network | مكتمل | مكتمل | 256 | 158 | 158 | 138 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-09-02 | 2027-01-18 | سيتم التوريد منتصف نوفمبر | -138 | عدد | 0 | 0 | 0
34 | شبكة مياه الشرب | Finishes — Potable Water Network | — | — | — | — | 117 | 125 | 125 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-11-19 | 2027-03-24 | تحت الطلب مواد التشطيب | -125 | مقطوعيه |  |  | 0
35 | غرفة الحارس | Civil Works — Gaurd Room | مكتمل | مكتمل | 258 | 186 | 180 | 158 | 258 | التوريد والفحص | جارٍ | 2026-07-07 | 2026-12-12 | سيتم البدء بالاعمال الأسبوع القادم بدء الحفر | -158 | مقطوعيه | 1 |  | 1 | 0%
36 | محطات الرفع | Electromechanical Works — Lift Stations | — | — | 217 | 167 | — | 147 | 217 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-11-23 | 2027-04-17 | تم اصدار جميع أوامر الشراء ، وجاري التوريد في الموعد المحدد | -145 | مقطوعيه | 1 |  | 1 | 0%
37 | محطات الرفع | Civil Works — Lift Stations | مكتمل | مكتمل | مكتمل | 159 | 169 | 145 | 169 | التصنيع | لم يبدأ | 2026-07-04 | 2026-11-26 | تحت الطلب مواد التشطيب | -145 | مقطوعيه | 1 |  | 1 | 0%
38 | محطات الضخ | Electromechanical Works — Pump Stations | مكتمل | مكتمل | 217 | 167 | — | 147 | 217 | التوريد والفحص | لم يبدأ | 2026-11-23 | 2027-04-13 | تم اصدار جميع أوامر الشراء ، وجاري التوريد في الموعد المحدد | -141 | مقطوعيه | 1 |  | 1 | 0%
39 | محطات الضخ | Civil Works — Pump Stations | مكتمل | مكتمل | مكتمل | 210 | 218 | 207 | 218 | التصنيع | جارٍ | 2026-05-02 | 2026-11-25 | تحت الطلب مواد التشطيب | -207 | مقطوعيه | 1 |  | 1 | 0%
40 | نظام المراقبة CCTV | Civil and Finishes Works — CCTV Complete System | مكتمل | مكتمل | 256 | 141 | 141 | 100 | 256 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-10-15 | 2027-01-23 | تحت اعتماد المواد | -100 | مقطوعيه | 1 |  | 1 | 0%
41 | نظام المراقبة CCTV | Low Current Works — CCTV Complete System | مكتمل | مكتمل | 224 | 176 | — | 161 | 224 | أمر الشراء | لم يبدأ | 2026-10-25 | 2027-02-15 | تحت اعتماد المواد | -113 | عدد | 146 |  | 146 | 0%

## تفاصيل الكميات
# البند | البند في البروكيرومنت | مصدر السطر | المرجع | الوصف في شيت التوريدات | الوحدة | الكمية الإجمالية | الكمية الموردة فعلياً | المتبقي (فعلي) | نسبة التوريد | ملاحظات
3 | Civil Works — Fence | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 5 | FENCE PLAIN CONCRETE FOUNDATION | م3 | 1500 | 1300 | 200 | 86.67%
3 | Civil Works — Fence | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 6 | FENCE REINFORCED CONCRETE FOUNDATION | م3 | 11000 | 7000 | 4000 | 63.64%
7 | Lighting Cables — Street Lighting Network | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 16 | STREET LIGHT CABLES | عدد | 3399 | 0 | 3399 | 0% | الوحدة في الشيت "عدد" والكمية غالباً بالمتر
8 | Lighting Fixtures — Street Lighting Network | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 15 | STREET LIGHT FIXTURE | عدد | 77 | 0 | 77 | 0%
9 | Lighting Poles — Street Lighting Network | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 14 | STREET LIGHT POLES | عدد | 77 | 0 | 77 | 0%
18 | Valves — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!131 | SOLENOID VALVE 1-1/2" | EACH | 12 | 0 | 12 | 0%
18 | Valves — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!132 | SOLENOID VALVE 2" | EACH | 7 | 0 | 7 | 0%
18 | Valves — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!133 | AIR RELEASE VALVE 1.5" | EACH | 12 | 0 | 12 | 0%
18 | Valves — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!134 | AIR RELEASE VALVE 2" | EACH | 7 | 0 | 7 | 0%
18 | Valves — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!135 | QUICK COUPLING VALVE 1" INSIDE A ROUND VALVE BOX 10" SIZE WITH A MANUAL GATE VALVE HOSE SWIVEL AND KEY WITH ALL ACCESSORIES | EACH | 53 | 0 | 53 | 0%
19 | Main Line Pipes — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!113 | PIPE DIM 32 MM ( HDPE 10 BAR ) | METER | 3863.91 | 0 | 3863.91 | 0%
19 | Main Line Pipes — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!114 | PIPE DIM 40 MM ( HDPE 10 BAR ) | METER | 1889.47 | 0 | 1889.47 | 0%
19 | Main Line Pipes — Irrigation Network | MR (شيت 3) | MR!115 | PIPE DIM 50 MM (HDPE 10 BAR) | METER | 228.19 | 0 | 228.19 | 0% | المصدر مكتوب EACH والكمية متر فعلياً
21 | Manholes — Sewage Network | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 19 | مناهل شبكة الصرف الصحي | عدد | 42 | 42 | 0 | 100%
22 | Main Line Pipes — Treated Sewage Effluent (Tse) | MR (شيت 3) | MR!139 | PIPE DIM 110 MM ( HDPE 10 BAR ) | METER | 1172.237 | 1200 | 0 | 100%
22 | Main Line Pipes — Treated Sewage Effluent (Tse) | MR (شيت 3) | MR!140 | PIPE DIM 160 MM ( HDPE 10 BAR ) | METER | 1227.68 | 0 | 1227.68 | 0%
22 | Main Line Pipes — Treated Sewage Effluent (Tse) | MR (شيت 3) | MR!141 | PIPE DIM 200 MM ( HDPE 10 BAR ) | METER | 89.677 | 0 | 89.677 | 0%
24 | Manholes — Storm Drainage Network | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 22 | مناهل شبكة تصريف مياة الامطار | عدد | 54 | 50 | 4 | 92.59%
27 | Catch Basins — Storm Drainage Network | ملف متابعة التوريدات (شيت 2) | صف 20 | مصائد الأمطار | عدد | 201 | 0 | 201 | 0%
29 | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | MR (شيت 3) | MR!8 | UPVC PIPE 315 MM , 6 M , CLASS 4 | METER | 2826.11 | 2736 | 90.11 | 96.81% | محوّل من قطعة (6م) إلى متر
29 | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | MR (شيت 3) | MR!9 | GRP PIPE DIM 400 6BAR SN5000 | METER | 691.29 | 864 | 0 | 100%
29 | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | MR (شيت 3) | MR!10 | STD-PIPE-DIA0500-PN6.00-SN5000-UGS | METER | 173 | 0 | 173 | 0%
29 | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | MR (شيت 3) | MR!11 | STD-PIPE-DIA0600-PN6.00-SN5000 | METER | 92 | 0 | 92 | 0%
29 | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | MR (شيت 3) | MR!12 | STD PIPE DIA0700 PN6.00 SN5000 | METER | 118 | 168 | 0 | 100%
29 | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | MR (شيت 3) | MR!13 | STD-PIPE-DIA0800-PN6.00-SN10000-UGS | METER | 362 | 0 | 362 | 0%
29 | Main Line Pipes — Storm Drainage Network | MR (شيت 3) | MR!14 | STD-PIPE-DIA0900-PN6.00-SN10000-UGS | METER | 720 | 755 | 0 | 100%
30 | Fire Hydrants — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!80 | FIRE HYDRANT 6' 150MM | EACH | 18 | 0 | 18 | 0%
31 | Surface Box — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!86 | DI SURFACE BOX | PC | 45 | 0 | 45 | 0%
32 | Valves — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!81 | D.I GATE VALVE 150 MM | EACH | 18 | 0 | 18 | 0%
32 | Valves — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!89 | GATE VALVE 250 MM | PC | 15 | 0 | 15 | 0%
32 | Valves — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!95 | FLANGED GATE VALVE 100 MM | PC | 10 | 0 | 10 | 0%
32 | Valves — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!103 | DI FLANGED GATE VALVE, DN100, PN16 | EACH | 1 | 0 | 1 | 0%
32 | Valves — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!104 | DI WATER AIR VALVE DN 100 PN16 | EACH | 1 | 0 | 1 | 0%
32 | Valves — Potable Water Network | MR (شيت 3) | MR!107 | DI GATE VALVE FOR WASHING DN 100 MM, PN16 | EACH | 2 | 0 | 2 | 0%